- CONSTRUCTION D'UNE HABITATION

- Lots: Gros-œuvre fermé

- Mr REZ R.

- Rue de Coumagne (sect B n°181gpie) à 5651 GOURDINNE

###### PV n° 04

Rapport de la  réunion de chantier /  visite de chantier du 01/04/2007

à 14h30 sur le site

| Fonction, … |  | Firme, personne, … | Particip. | Tél. / GSM / FAX / @ | Diff. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAITRE DE L'OUVRAGE | MO | Mr REZ R. | P | Tél. : 071 701589 Tél. prof. : 081 400037 Fax : @ : rudi.rez@fl200.com GSM : 0476 552455 | E-mail |
| ENTREPRISE GENERALE | ENT | T-Palm |  | Tél. : 02 3865500 Fax : 02 3865509 @ : GSM : |  |
| Conducteur de chantier | CC_ENT | Mr LATOUCHE |  | Tél. : Fax : @ : didier.latouche@tpalm.be GSM : 0496 572372 | E-mail |
| Technicien préparateur | TP_ENT | Mr DECHAMBRE |  | Tél. : 02 3865510 Fax : 02 3865513 @ : patrick.dechambre@tpalm.be GSM : | E-mail |
| Bureau d'étude en stabilité | STAB | BEI ENGENEERING Mr PAPEGNIE Jean-Pierre |  | Tél. : 071 845485 Fax : 071 845486 bei-pape@skynet.be GSM : 0495 530449 |  |
| Coordination sécurité & santé | COORD | ? |  | Tél. : Fax : @ : GSM : |  |
| Terrassier | TER | Entr. BONNIER J |  | Tél. : Fax : @ : GSM : |  |
| Atelier d’architecture | ARCH | Mr TASSIN Thierry architecte | P | Tél. : 071 410118 Fax : thierry.tassin@tele2.be GSM : 0477 930519 | Auteur |
| Autres intervenants |  |  |  |  |  |

- P: présent; E: excusé; A: absent

- Objet de la réunion :

000

| N° | Remarque | Concerne / délai |
| --- | --- | --- |
|  | A. COMMENTAIRES ET APPROBATION DES PV PRECEDENTS : |  |
| 02-004 | Les nouveaux plans T-palm indice D (12-02-2007) envoyé le 15/03/07 ne sont toujours pas corrigés complètement suivant nos remarques du PV002-004 et de la réunion du 25/01/07 avec Mr MARTINELLI: A) Coupe AA : le drain au pied du mur de la façade principale n’est pas dessiné. Attention le drain doit être posé à une profondeur suffisante (au bas de la fondation) C) Les longueurs des trémies des escaliers (au deux niveaux) sont de 2.68m (cf. réunion) Remarque: certains traits dans la coupe de la toiture ne devraient-il pas être en trait plein? | ENT |
|  | B. ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : |  |
| 04-001 | Le stabilisé des fondations est presque fini L'égouttage sous la dalle est posé Le remblais de "surépaisseur" est posé Le coffrage périphérique est posé |  |
|  | C. ARCHITECTURE : |  |
| 04-002 | Le sterfput dans le halle d'entrée (voir PV003-002) n'est pas posé. Ce sterfput est à posé dans l'axe de la porte d'entrée à 40cm de la face interne du mur de la façade principale | ENT |
| 04-003 | L'ENT s'assurera de la bonne pente des canalisations par un test général en versant de l'eau dans les conduites posées afin de constater l'efficacité de l'évacuation de ces eaux | ENT |
|  | D. TECHNIQUES SPECIALES |  |
|  | -- |  |
|  | E. STABILITE |  |
| 02-005 | Faisant suite à la réunion du 25/01/07 avec Mr MARTINELLI, Mr PAPEGNIES doit transmettre différentes informations : - ‘’Confirmation de la stabilité du bâtiment sur base des techniques de construction T-palm et de son courrier du 17 décembre 2006’’ ( 31/01/2007 MARTINELLI et JOIRKIN) - Confirmation de la nécessité ou de l’inutilité des armatures Murfort dans les murs de caves | ENT STAB |
|  | F. COORDINATION SECURITE ET SANTE |  |
| 02-006 | RAPPEL: L’ENT fournira au plus vite les coordonnées du coordinateur de sécurité et santé (COORD) | ENT |
| 04-004 | Qu'en est-il de l'installation des équipement sanitaire de chantier? | ENT |
|  | G. APPROBATION DE FICHES TECHNIQUES PAR M.O. + ARCHI. : |  |
|  | -- |  |
|  | H. REMARQUES GENERALES : |  |
| 01-010 | Les réunions de chantier sont prévues le mardi à 08h30 |  |
| 02-007 | Chaque modification de prix devra faire l'objet d'une approbation préalable du MO et de l'ARCH. sur présentation d'un devis |  |

- Toute note n'ayant pas fait l'objet de remarques dans les 15 jours calendriers de l'envoi du rapport est réputée acceptée

- Documents transmis :

- Documents à transmettre :

- Prochaine réunion :

Thierry TASSIN,

architecte

Pour accord,

| M. REZ, Maîtres de l'ouvrage | Thierry TASSIN, architecte | T-Palm, Entreprise générale |
| --- | --- | --- |