# CONSTRUCTION D'UNE HABITATION

# Lots: Gros-œuvre fermé

# Mr REZ R.

# Rue de Coumagne (sect B n°181gpie) à 5651 GOURDINNE

###### PV n° 17

Rapport de la  réunion de chantier /  visite de chantier du 05/11/2007 sur le site

| Fonction, … |  | Firme, personne, … | Particip. | Tél. / GSM / FAX / @ | Diff. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAITRE DE L'OUVRAGE | MO | Mr REZ R. | P | Tél. : 071 701589 Tél. prof. : 081 400037 Fax : @ : rudi.rez@fl200.com GSM : 0476 552455 | E-mail |
| ENTREPRISE GENERALE | ENT | T-Palm |  | Tél. : 02 3865500 Fax : 02 3865509 @ : GSM : |  |
| Conducteur de chantier | CC_ENT | Mr RIGOT | P | Tél. : Fax : @ : benoit.rigot@tpalm.be GSM : 0496 572385 | E-mail |
| Technicien préparateur | TP_ENT | Mr DECHAMBRE |  | Tél. : 02 3865510 Fax : 02 3865513 @ : patrick.dechambre@tpalm.be GSM : |  |
| Bureau d'étude en stabilité | STAB | BEI ENGENEERING Mr PAPEGNIE Jean-Pierre |  | Tél. : 071 845485 Fax : 071 845486 bei-pape@skynet.be GSM : 0495 530449 |  |
| Coordination sécurité & santé | COORD | JAMAR Thomas WAUTERS Luc |  | GSM : 0496 572354 Tél. : 087 293353 Fax : 087 263399 @ : luc.wauters@tpalm.be GSM : 0496 572354 |  |
| Terrassier | TER | Entr. BONNIER J |  | Tél. : Fax : @ : GSM : |  |
| ATELIER D'ARCHITECTURE | ARCH | Mr TASSIN Thierry architecte | P | Tél. : 071 410118 Fax : thierry.tassin@tele2.be GSM : 0477 930519 | Auteur |
| AUTRES INTERVENENTS |  |  |  |  |  |

# P: présent; E: excusé; A: absent

# Objet de la réunion :

000

| N° | Remarque | Concerne / délais |
| --- | --- | --- |
|  | A. COMMENTAIRES ET APPROBATION DES PV PRECEDENTS : |  |
|  | -- |  |
|  | B. ETAT D’AVANCEMENT DU CHANTIER : |  |
|  | -- |  |
|  | C. ARCHITECTURE : |  |
| 17-001 | Des malfaçons sont constatées dans le parement en briques du pignon (côté garage): plusieurs tas de briques n'ont pas été posés correctement à plusieurs endroits et plus particulièrement: au-dessus du linteau de la fenêtre de gauche située au-dessus de la porte de garage. du seuil de la fenêtre du 1er étage vers la gouttière coté jardin. du linteau de la fenêtre du 1er étage vers la toiture côté jardin. Il est a noter que le mauvais mélange entre palette de briques accentue ce dernier défaut (briques plus rouge au-dessus du linteau de la fenêtre du 1er étage). Mr RIGOT souhaite le passage de Mr WINDELS pour constater les faits afin de trouver une solution à ce problème | ENT |
| 17-002 | Une brique a disparu, après rejointoiement, sous la planche de soutien de la gouttière dans la partie centrale de la façade côté rue: la brique est à replacer | ENT |
| 17-003 | L'ENT transmettra au plus vite une proposition de décompte des indemnités de retard. | ENT |
| 17-004 | Le sous-traitant chargé du rejointoiement n'a pas nettoyé et enlevé ses déchets de constructions. Par conséquent, l'ENTR a la responsabilité de nettoyer le terrain de ces déchets et de leurs évacuations du site suivant les normes en vigueurs. | ENT |
| 17-005 | Un sterfput non placé est rendu ce jour à Mr RIGOT par le MO |  |
| 17-006 | Le MO rappel à l'ENTR: * A ce jour, les travaux suivants sont non réalisés : - Joint souple châssis * Les travaux suivant n’ont pas été réalisé et sont à décompter de la facture finale : - By-pass égouttage : 365.42 € - Frais de déplacement machine pour le PMPI N°1 non justifié : 150.00 € - Pose d’un sterfput extérieur à côté de la porte d’entrée. : Prix à déterminer * Les finitions sur travaux réalisés sont à réaliser : - Réglage et complément de fixation des menuiseries de la porte du hall d’entrée et de la cuisine (entrée jardin). - Toiture de la façade arrière, troisième rang en partant du bas, extrémité gauche : la tuile cassée est à remplacer - Des tuiles de rives ne sont pas placées (mais elles ont été livrées sur site ce jour) - Remplacer la descente de corniche côté jardin – coup visible dans le bas. - Fourniture des deux grilles des ventilations en façade ( à coté de la porte de garage). - Fourniture des deux grilles pour les T de ventilation. |  |
|  | D. TECHNIQUES SPECIALES |  |
|  | -- |  |
|  | E. STABILITE |  |
| 10-008 | Faisant suite à la réunion du 25/01/07 avec Mr MARTINELLI, Mr PAPEGNIES doit transmettre différentes informations : - ‘’Confirmation de la stabilité du bâtiment sur base des techniques de construction T-palm et de son courrier du 17 décembre 2006’’ ( 31/01/2007 MARTINELLI et JOIRKIN) | ENT STAB RAPPEL |
|  | F. COORDINATION SECURITE ET SANTE |  |
|  | -- |  |
|  | G. APPROBATION DE FICHES TECHNIQUES PAR M.O. + ARCHI. : |  |
|  | -- |  |
|  | H. REMARQUES GENERALES : |  |
| 01-010 | Les réunions de chantier sont prévues le mardi à 08h30 |  |

# Toute note n'ayant pas fait l'objet de remarques dans les 15 jours calendriers de l'envoi du rapport est réputée acceptée.

# Documents transmis :

--

# Documents à transmettre :

--

# Prochaine réunion :

A définir

Thierry TASSIN,

architecte

Pour accord,

| M. REZ, Maîtres de l'ouvrage | Thierry TASSIN, Architecte | T-Palm, Entreprise générale |
| --- | --- | --- |